## Sprint
|  |  |  | Week #1 (10 hrs / week) | [6 empty] | Week #2 (10 hrs / week) | [6 empty] | Week #3 (10 hrs / week) | [6 empty] | Week #4 (10 hrs / week) | [6 empty] | Week #4 (10 hrs / week)
Backlog Item | Task | Task Owner | Initial Estimate (Total Sprint Hours = 50 x 5) | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | D23 | D24 | D25 | D26 | D27 | D28 | D22 | D23 | D24 | D25
|  |  |  | 2018-04-02 | 2018-04-03 | 2018-04-04 | 2018-04-05 | 2018-04-06 | 2018-04-07 | 2018-04-08 | 2018-04-09 | 2018-04-10 | 2018-04-11 | 2018-04-12 | 2018-04-13 | 2018-04-14 | 2018-04-15 | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 2018-04-18 | 2018-04-19 | 2018-04-20 | 2018-04-21 | 2018-04-22 | 2018-04-23 | 2018-04-24 | 2018-04-25 | 2018-04-26 | 2018-04-27 | 2018-04-28 | 2018-04-29 | 2018-04-30 | 2018-05-01 | 2018-05-02 | 2018-05-03
|  |  |  | 250 | 242 | 234 | 226 | 218 | 210 | 202 | 194 | 186 | 178 | 170 | 162 | 154 | 146 | 139 | 132 | 125 | 118 | 111 | 104 | 97 | 90 | 83 | 76 | 69 | 62 | 55 | 48 | 41 | 34 | 27 | 20
|  |  | 250 | 194 | 190 | 176 | 167 | 162 | 150 | 148 | 142 | 141 | 138 | 133 | 127 | 114 | 96 | 96 | 90 | 79 | 66 | 54 | 52 | 49 | 47 | 40 | 33 | 20 | 15 | 7 | 0 | 37 | 27 | 20 | 20
Design Levels | Develop Business Logic | Prateek | 20 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3
| Design Features | Prateek | 20 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0
| Implement UI | Huy | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3
| Testing Harness | Huy | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2
| roadmap for Game levels | Mangesh | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
| Design API's | Mangesh | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| API code development | Sricheta | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 6 | 4 | 0 | 10 | 10 | 0 | 7
Feature of game | Process user inputs | Sricheta | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 | 17 | 15 | 15 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0
| Level 3 | Kali kalyan | 20 | 20 | 20 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3
| Decision making based on inputs | Kali kalyan | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2
Team:
Kali Kalyan | 10 hours / Week
Huy Vo | 10 hours / Week
Mangesh Tak | 10 hours / Week
Prateek Sharma | 10 hours / Week
Sricheta Ruj | 10 hours / Week
Total Available Hours During Sprint: | 200